## Cronograma Machala
ANEXO 2 - CRONOGRAMA
Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin
GAD MACHALA | 86 días | lun 03/09/18 | lun 31/12/18
FASE I | 63 días | lun 03/09/18 | mié 28/11/18
TRAMO 1 - ARIZAGA (9 DE MAYO - S/N) ; 0,78 Km | 5 días | lun 03/09/18 | vie 07/09/18
TRAMO 2 - GRAL.MANUEL SERRANO (PJE 12 ava B ESTE - S/N) ; 2,27 Km | 15 días | lun 10/09/18 | vie 28/09/18
TRAMO 3 - AV.2 da SUR (AV.1 ERA SUR - S/N) ; 1 Km | 7 días | lun 01/10/18 | mar 09/10/18
TRAMO 4 - AV.17 AVA OESTE (13 ava .SUR - 16 ava OESTE) ; 1,54 Km | 10 días | mié 10/10/18 | mar 23/10/18
TRAMO 5 - AV.LUZ SANCHEZ DE VERDAGUER (ANTIGUA VIA EL LIMON - SANTA ROSA) ; 1,46 Km | 10 días | mié 24/10/18 | mar 06/11/18
TRAMO 6 - AV.DE LAS AMERICAS (CIRCUNVALACION SUR - S/N) ; 1,21 Km | 8 días | mié 07/11/18 | vie 16/11/18
TRAMO 7 - AV.17 AVA SUR (AV.DE LAS AMERICAS - 2da Este) ; 0,43 Km | 3 días | lun 19/11/18 | mié 21/11/18
TRAMO 8 - 2da ESTE (AV.17 AVA SUR - S/N) ; 0,21 Km | 1 día | jue 22/11/18 | jue 22/11/18
TRAMO 9 - JUAN PALOMINO (2da ESTE - AV.1 ERA ESTE) ; 0,22 Km | 1 día | vie 23/11/18 | vie 23/11/18
TRAMO 10 - AV.1 ERA ESTE (CIRCUNVALACION SUR - S/N) ; 0,48 Km | 3 días | lun 26/11/18 | mie 28/11/18
FASE II (Empaquetamiento, Fecha de inicio tentativa) | 38 días | jue 8/11/18 | lun 31/12/18