## Cronograma Ibarra
ANEXO 2 - CRONOGRAMA
Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin
GAD IBARRA | 94 días | lun 14/01/19 | jue 23/05/19
FASE I | 69 días | lun 14/01/19 | jue 18/04/19
TRAMO 1 - AV. EUGENIO ESPEJO (JUAN DE VELASCO - AV. FRAY VACAS GALINDO) ;0,405 Km. | 3 días | lun 14/01/19 | mié 16/01/19
TRAMO 2 - AV. EUGENIO ESPEJO (AV. FRAY VACAS GALINDO - AV. TEODORO GÓMEZ DE LA TORRE) ;0,375 Km. | 3 días | jue 17/01/19 | lun 21/01/19
TRAMO 3 - AV. TEODORO GÓMEZ DE LA TORRE (JUAN SALINAS - AV. EUGENIO ESPEJO) ;2,24 Km. | 15 días | mar 22/01/19 | lun 11/02/19
TRAMO 4 - AV. TEODORO GÓMEZ DE LA TORRE (AV. RAFAEL SÁNCHEZ (REDONDEL DE AV. TEODORO MALDONADO) - AV. EUGENIO ESPEJO) ;0,182 Km. | 1 día | mar 12/02/19 | mar 12/02/19
TRAMO 5 - OBISPO MOSQUERA (JUAN DE SALINAS - AV. EUGENIO ESPEJO) ;0,8 Km. | 5 días | mié 13/02/19 | mar 19/02/19
TRAMO 6 - LUIS TORO MORENO (GRAL. JULIO ANDRADE - CALIXTO MIRANDA Y SUÁREZ) ;0,4 Km. | 3 días | mié 20/02/19 | vie 22/02/19
TRAMO 7 - RAFAEL LARREA ANDRADE (AV. EUGENIO ESPEJO - ANTONIO JOSÉ DE SUCRE) ;0,75 Km. | 5 días | lun 25/02/19 | vie 01/03/19
TRAMO 8 - GRAL. JULIO ANDRADE (RAFAEL LARREA ANDRADE - AV. TEODORO GÓMEZ DE LA TORRE) ;0,16 Km. | 1 día | lun 04/03/19 | lun 04/03/19
TRAMO 9 - AV. RAFAEL SÁNCHEZ (AV. TEODORO GÓMEZ DE LA TORRE - OBISPO MOSQUERA) ;0,298 Km. | 2 días | mar 05/03/19 | mié 06/03/19
TRAMO 10 - JUAN FRANCISCO CEVALLOS (OBISPO MOSQUERA - AV. TEODORO GÓMEZ DE LA TORRE) ;0,321 Km. | 2 días | jue 07/03/19 | vie 08/03/19
TRAMO 11 - ANTONIO CORDERO (AV. TEODORO GÓMEZ DE LA TORRE - OBISPO MOSQUERA) ;0,325 Km. | 2 días | lun 11/03/19 | mar 12/03/19
TRAMO 12 - JUANA ATABALIPA (OBISPO MOSQUERA - AV. TEODORO GÓMEZ DE LA TORRE) ;0,325 Km. | 2 días | mié 13/03/19 | jue 14/03/19
TRAMO 13 - SÁNCHEZ Y CIFUENTES (AV. TEODORO GÓMEZ DE LA TORRE - AV. A. PÉREZ GUERRERO) ;0,405 Km. | 3 días | vie 15/03/19 | mar 19/03/19
TRAMO 14 - BARTOLOMÉ GARCÍA (OBISPO MOSQUERA - AV. TEODORO GÓMEZ DE LA TORRE) ;0,318 Km. | 2 días | mié 20/03/19 | jue 21/03/19
TRAMO 15 - CALIXTO MIRANDA SUÁREZ (AV. TEODORO GÓMEZ DE LA TORRE - OBISPO MOSQUERA) ;0,321 Km. | 2 días | vie 22/03/19 | lun 25/03/19
TRAMO 16 - SIMÓN BOLÍVAR (AV. TEODORO GÓMEZ DE LA TORRE - AV. A. PÉREZ GUERRERO) ;0,398 Km. | 3 días | mar 26/03/19 | jue 28/03/19
TRAMO 17 - ANTONIO JOSÉ DE SUCRE (ELÍAS LIBORIO MADERA - AV. TEODORO GÓMEZ DE LA TORRE) ;0,44 Km. | 3 días | vie 29/03/19 | mar 02/04/19
TRAMO 18 - VICENTE ROCAFUERTE (AV. TEODORO GÓMEZ DE LA TORRE - ELÍAS LIBORIO MADERA) ;0,44 Km. | 3 días | mié 03/04/19 | vie 05/04/19
TRAMO 19 - PEDRO VICENTE MALDONADO (ELÍAS LIBORIO MADERA - AV. TEODORO GÓMEZ DE LA TORRE) ;0,396 Km. | 3 días | lun 08/04/19 | mié 10/04/19
TRAMO 20 - JUAN DE SALINAS (AV. TEODORO GÓMEZ DE LA TORRE - ELÍAS LIBORIO MADERA) ;0,38 Km. | 3 días | jue 11/04/19 | lun 15/04/19
TRAMO 21 - AV. A. PÉREZ GUERRERO (AV. EUGENIO ESPEJO - SÁNCHEZ Y CIFUENTES) ;0,296 Km. | 2 días | mar 16/04/19 | mié 17/04/19
TRAMO 22 - CRISTÓBAL COLÓN (SÁNCHEZ Y CIFUENTES - AV. EUGENIO ESPEJO) ;0,117 Km. | 1 día | jue 18/04/19 | jue 18/04/19
FASE II (Empaquetamiento, Fecha de inicio tentativa) | 67 días | mié 20/02/19 | jue 23/05/19