## Cronograma Guayaquil
Cronograma de Ordenamiento de Redes Físicas Aéreas del cantón Guayaquil para el año 2019 FASE II DE ORDENAMIENTO - GUAYAQUIL
VÍA |  |  |  | ACTIVIDAD
|  |  |  | INVENTARIO |  | COMPACTACIÓN |  | EMPAQUETAMIENTO
RUTA | DESCRIPCION | TRAMO (DESDE) | TRAMO (HASTA) | FECHA INICIO | FECHA FIN | FECHA INICIO | FECHA FIN | FECHA INICIO | FECHA FIN
1 | AV. ISIDRO AYORA (9,80 Km) | AV.DE LAS AMERICAS | TEODORO ALVARADO OLEAS (PQ-SAMANES) | 2019-07-01 | 2019-07-14 | 2019-07-08 | 2019-07-23 | 2019-07-15 | 2019-07-30
2 | AV. PARRA VELASCO (6,60 Km) | AV. AGUSTÍN FREIRE | TEODORO ALVARADO OLEAS | 2019-07-15 | 2019-07-25 | 2019-07-24 | 2019-08-04 | 2019-07-31 | 2019-08-11
3 | AV. AGUSTÍN FREIRE (4 Km) | AV. PARRA VELASCO | AV. FRANCISCO DE ORELLANA | 2019-07-26 | 2019-08-01 | 2019-08-05 | 2019-08-11 | 2019-08-12 | 2019-08-18
4 | TEODORO MALDONADO CARBO (4,80 Km) | AV. PARRA VELASCO | AV. FRANCISCO DE ORELLANA | 2019-08-02 | 2019-08-08 | 2019-08-12 | 2019-08-20 | 2019-08-19 | 2019-08-27
5 | AV. BENJAMÍN CARRION (5 Km) | AV. ISIDRO AYORA | AV. JUAN TANCA MARENGO | 2019-08-09 | 2019-08-17 | 2019-08-21 | 2019-08-29 | 2019-08-28 | 2019-09-05
6 | AV. BAQUERIZO NAZUR (6,40 Km) | AV. TANCA MARENGO | AV. FRANCISCO DE ORELLANA | 2019-08-18 | 2019-08-27 | 2019-08-30 | 2019-09-09 | 2019-09-06 | 2019-09-16
7 | AV. CIRCUNVALACIÓN (5,50 Km) | AV. CARLOS JULIO AROSEMENA | AV. KENNEDY | 2019-08-28 | 2019-09-05 | 2019-09-10 | 2019-09-19 | 2019-09-17 | 2019-09-26
8 | AV. LAS AGUAS (5 Km) | AV. TANCA MARENGO | C.C. ALBAN BORJA | 2019-09-06 | 2019-09-13 | 2019-09-20 | 2019-09-28 | 2019-09-27 | 2019-10-05
9 | DR.HUERTA RENDÓN (5 Km) | AV. PLAZA DAÑIN | 1° CALLEJÓN 15A (SECTOR FACSO) | 2019-09-14 | 2019-09-21 | 2019-09-29 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-14
10 | AV. FRANCISCO BOLOÑA (2 Km) | AV. PLAZA DAÑIN | AV. KENNEDY | 2019-09-22 | 2019-09-25 | 2019-10-07 | 2019-10-09 | 2019-10-15 | 2019-10-18
11 | AYACUCHO (6,20 Km) | ELOY ALFARO | AV. 31 S | 2019-09-26 | 2019-10-05 | 2019-10-10 | 2019-10-18 | 2019-10-19 | 2019-10-29
12 | HUANCAVILCA (6,40 Km) | CHILE | FRANCISCO PIANA RAFFO | 2019-10-06 | 2019-10-15 | 2019-10-19 | 2019-10-27 | 2019-10-30 | 2019-11-10
13 | ALCEDO (5 Km) | CALLE 17 | NOGUCHI | 2019-10-16 | 2019-10-23 | 2019-10-28 | 2019-11-04 | 2019-11-11 | 2019-11-19
14 | JOSE SANTIAGO CASTILLO (KENNEDY NORTE) (3,50 Km) | AV. FRANCISCO DE ORELLANA | AV. TANCA MARENGO | 2019-10-24 | 2019-10-29 | 2019-11-05 | 2019-11-09 | 2019-11-20 | 2019-11-25
15 | 25 DE JULIO (6 Km) | PUERTO MARITIMO | COVIEN | 2019-10-30 | 2019-11-07 | 2019-11-10 | 2019-11-18 | 2019-11-26 | 2019-12-06
16 | AV. DOMINGO COMIN (4,50 Km) | AV. VICENTE TRUJILLO | GUASMO CENTRAL (CALLE 52) | 2019-11-08 | 2019-11-15 | 2019-11-19 | 2019-11-25 | 2019-12-07 | 2019-12-11
17 | AV.FRANCISCO DE ORELLANA (13 Km) | COLEGIO DE ING. CIVILES | DESVIO HACIA LA AV. PERIMETRAL | 2019-11-16 | 2019-12-04 | 2019-11-26 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-22
18 | PASCUALES (2 Km) | JOLLA DE LOS SACHAS | PERIMETRAL | 2019-12-05 | 2019-12-08 | 2019-12-13 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 2019-12-25
19 | GARCIA GOYENA (7 Km) | VICENTE RAMON ROCA | CHIMBORAZO | 2019-12-09 | 2019-12-19 | 2019-12-17 | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-12-31