## Cronograma Guayaquil
Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin
GAD GUAYAQUIL | 343 días | vie 01/06/18 | mar 24/09/19
PROCESO ADMINISTRATIVO | 90 días | vie 01/06/18 | jue 04/10/18
FASE I | 171 días | vie 05/10/18 | vie 31/05/19
TRAMO 1 - AV. ISIDRO AYORA (AV.DE LAS AMERICAS-TEODORO ALVARADO OLEAS (PQ-SAMANES)) | 9 días | vie 05/10/18 | mié 17/10/18
TRAMO 2 - AV. PARRA VELASCO (AV. AGUSTÍN FREIRE-TEODORO ALVARADO OLEAS) | 9 días | jue 18/10/18 | mar 30/10/18
TRAMO 3 - AV. AGUSTÍN FREIRE (AV. PARRA VELASCO-AV. FRANCISCO DE ORELLANA) | 9 días | mié 31/10/18 | lun 12/11/18
TRAMO 4 - TEODORO MALDONADO CARBO (AV. PARRA VELASCO-AV. FRANCISCO DE ORELLANA) | 9 días | mar 13/11/18 | vie 23/11/18
TRAMO 5 - AV. BENJAMÍN CARRION (AV. ISIDRO AYORA-AV. JUAN TANCA MARENGO) | 9 días | lun 26/11/18 | jue 06/12/18
TRAMO 6 - AV. BAQUERIZO NAZUR (AV. TANCA MARENGO-AV. FRANCISCO DE ORELLANA) | 9 días | vie 07/12/18 | mié 19/12/18
TRAMO 7 - AV. CIRCUNVALACIÓN (AV. CARLOS JULIO AROSEMENA-AV. KENNEDY) | 9 días | jue 20/12/18 | mar 01/01/19
TRAMO 8 - AV. LAS AGUAS (AV. TANCA MARENGO-C.C. ALBAN BORJA) | 9 días | mié 02/01/19 | lun 14/01/19
TRAMO 9 - DR.HUERTA RENDÓN (AV. PLAZA DAÑIN-1° CALLEJÓN 15A (SECTOR FACSO)) | 9 días | mar 15/01/19 | vie 25/01/19
TRAMO 10 - AV. FRANCISCO BOLOÑA (AV. PLAZA DAÑIN-AV. KENNEDY) | 9 días | lun 28/01/19 | jue 07/02/19
TRAMO 11 - AYACUCHO (ELOY ALFARO-AV. 31 S) | 9 días | vie 08/02/19 | mié 20/02/19
TRAMO 12 - HUANCAVILCA (CHILE-FRANCISCO PIANA RAFFO) | 9 días | jue 21/02/19 | mar 05/03/19
TRAMO 13 - ALCEDO (CALLE 17-NOGUCHI) | 9 días | mié 06/03/19 | lun 18/03/19
TRAMO 14 - JOSE SANTIAGO CASTILLO (KENNEDY NORTE) (AV. FRANCISCO DE ORELLANA-AV. TANCA MARENGO) | 9 días | mar 19/03/19 | vie 29/03/19
TRAMO 15 - 25 DE JULIO (PUERTO MARITIMO-COVIEN) | 9 días | lun 01/04/19 | jue 11/04/19
TRAMO 16 - AV. DOMINGO COMIN (AV. VICENTE TRUJILLO-GUASMO CENTRAL (CALLE 52)) | 9 días | vie 12/04/19 | mié 24/04/19
TRAMO 17 - AV.FRANCISCO DE ORELLANA (COLEGIO DE ING. CIVILES-DESVIO HACIA LA AV. PERIMETRAL) | 9 días | jue 25/04/19 | mar 07/05/19
TRAMO 18 - PASCUALES (JOLLA DE LOS SACHAS-PERIMETRAL) | 9 días | mié 08/05/19 | lun 20/05/19
TRAMO 19 - GARCIA GOYENA (VICENTE RAMON ROCA-CHIMBORAZO) | 9 días | mar 21/05/19 | vie 31/05/19
FASE II (Empaquetamiento, Fecha de inicio tentativa) | 181 días | mar 15/01/19 | mar 24/09/19