## ANEXO 4 - Avance Ejecución
ANEXO 4
FORMULARIO "Avance de Ejecución del Cronograma de Ordenamiento de Redes Físicas Aéreas"
FECHA DEL REPORTE: |  | 15 de septiembre de 2018
AÑO | MES | GAD | PRESTADORES U OTROS | TITULO HABILITANTE | LOCALIDAD |  |  | TRAMOS | [9 empty] | TRABAJOS DE ORDENAMIETO |  |  |  |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | PROVINCIA | CANTÓN | PARROQUIA | VÍA | DESDE | HASTA | ACERAS | ZONA | PRIORIDAD | KM A ORDENAR | KM ORDENADOS | KM ORDENADOS POR PRESTADOR U OTROS | COSTO ORDENADO POR PRESTADOR U OTROS (USD) | IDENTIFICACIÓN Y ETIQUETADO | CORRECCIÓN DE VANOS | RETIRO DE CABLES EN DESUSO | RESERVA DE CABLES | EMPAQUE-TAMIENTO
2018 | Agosto | Manta | CNT EP | SPT | Manabí | Manta | Manta | Calle 11 | Avenida 2 | Avenida 25 | 1 | Turística | Alta | 1.05 | 1.05 | 1.9 | 1000 | si | si | si | si | no | La contratista iniciaría el empaquetamiento en el mes de octubre de 2018
2018 | Agosto | Manta | MEGADATOS S.A. | SAI | Manabí | Manta | Manta | Calle 11 | Avenida 2 | Avenida 25 | 2 | Turística | Alta | 1.05 | 1.05 | 1 | 450 | si | si | si | si | no | La contratista iniciaría el empaquetamiento en el mes de octubre de 2018
2018 | Agosto | Manta | CABLE UNIÓN | SAI | Manabí | Manta | Manta | Calle 11 | Avenida 2 | Avenida 25 | 1 | Turística | Alta | 1.05 | 1.05 | 1.5 | 800 | si | si | si | si | si
2018 | Agosto | Manta | Banco del Pichincha | Red Privada | Manabí | Manta | Manta | Calle 11 | Avenida 2 | Avenida 25 | 2 | Turística | Alta | 1.05 | 1.05 | 0.3 | 150 | si | si | si | si | si
Elaborado por:
Nombre:
Cargo:
Firma:

## Definición por campo
DEFINICIÓN DE CADA CAMPO
AÑO | Año de ejecución del cronograma de trabajo de ordenamiento
MES | Mes de ejecución del cronograma de trabajo ordenamiento
GAD | GAD donde se ejecuta el ordenamiento
PRESTADORES U OTROS | Nombre del prestador u otro que participa en el ordenamiento de las redes físicas aéreas
TITULO HABILITANTE | Titulo Habilitante del prestador u otros
PROVINCIA | Provincia donde se ejecuta el ordenamiento
CANTÓN | Cantón donde se ejecuta el ordenamiento
PARROQUIA | Parroquia donde se ejecuta el ordenamiento
VÍA | Vía donde se ejecuta el ordenamiento
DESDE | Se especifica el límite inicial del tramo del ordenamiento
HASTA | Se especifica el límite final del tramo del ordenamiento
ACERAS | Colocar "1" o "2" dependiendo si el ordenamiento se ejecuta en una o dos aceras
ZONA | Espeficiar si la zona es Residencial, Comercial, Turística
PRIORIDAD | Especificar si la prioridad de ordenar es alta, media o baja
KM A ORDENAR | Valor de Kilómetros propuestos a ordenar en el mes
KM ORDENADOS | Valor de Kilómetros que fueron ordenados en el mes
KM ORDENADOS POR PRESTADOR U OTROS | Valor de Kilómetros que fueron ordenados en el mes por prestador u otros
COSTO ORDENADO (USD) | Valor del costó de ordenar el tramo
IDENTIFICACIÓN Y ETIQUETADO | Colocar SI si se identificó y etiquetó. Caso contrario colocar NO
CORRECCIÓN DE VANOS | Colocar SI si se corrigió Vanos; caso contrario colocar NO
RETIRO DE CABLES EN DESUSO | Colocar SI, si se retiro los Cables en desuso; caso contrario colocar NO
RESERVA DE CABLES | Colocar SI, sí se dispuso reserva de cables; caso contrario colocar NO
EMPAQUETAMIENTO | Colocar SI, sí se realizó el empaquetamiento; caso contrario colocar NO
OBSERVACIONES | Explicaciones adicionales de cualquier índole presentadas en el cumplimiento del cronograma de ordenamiento.