## RIESGOS
MATRIZ DE RIESGOS
CÓDIGO DEL RIESGO | CODIGO | INVOLUCRADO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | CAUSA RAÍZ | TRIGGER O DISPARADOR DEL RIESGO | ENTREGABLES AFECTADOS | ESTIMACIÓN DE PROBABILIDAD | OBJETIVO AFECTADO | ESTIMACIÓN DE IMPACTO | PROB X IMPACTO | TIPO DE RIESGO | TIPO DE RESPUESTA | RESPUESTAS PLANIFICADAS | RESPONSABLE DE LA RESPUESTA | FECHA PLANIFICADA | PLAN DE CONTIGENCIA
R003 | R001 | Prestadores GAD de Riobamba MINTEL | Permisos de uso de espacio público para efectuar trabajos de Ordenamiento (-) | Obligación de solicitud de permisos por cada zona de trabajo y por cada prestador para uso de espacio público. | Demorá o la negación en la obtención de los permisos | Todo el proyecto | 0.5 | Alcance | 0.8 | 0.4 | Muy Alto | Mitigar | 1. Los prestadores insitirán en la solicitud de la emisión de los permisos en el GAD de Riobamba. 2. MINTEL apoyará en la insistencia para la obtención de los permisos requeridos. | Coordinador único por parte de los prestadores (Representa a todos los prestadores de servicios del régimen general de telecomunicaciones y propietarios de redes privadas.) GAD de Riobamba MINTEL |  | 1. Insistir a la Dirección de Planificación del GAD de Riobamba (Permiso de uso de espacio público) 2. Insistir a la Agencia de Tránsito (Permiso de uso de vía, cierre de carriles) 3. Insistir a la Dirección de Planificación del GAD de Riobamba o la Dirección que corresponda (Permiso de ruptura de acera y cambio de postes)-
[8 empty] | Tiempo | 0.8 | 0.4
[8 empty] | Calidad | 0.1 | 0.05
[8 empty] | TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO |  | 0.85
R009 | R002 | Prestadores | Transporte de cables propios y de terceros, y elementos propios y de terceros. | Prestadores ofrecen tratamiento de los residuos sólidos producto del trabajo de ordenamiento | Deshechos en la vía pública | Todo el proyecto | 0.5 | Alcance | 0.05 | 0.025 | Moderado | Explotar | 1. Insistir una nueva organización y recolección de residuos sólidos por parte de los prestadores de servicios de telecomunicaciones. | Coordinador único por parte de los prestadores. |  | 1. Coordinar con EMASEO la entrega de residuos sólidos en centro de acopio de empresa recicladora. 2. Solicitar a organismos de control ambiental aplique la normativa vigente para manejo de residuos en sector público y privado.
[8 empty] | Tiempo | 0.4 | 0.2
[8 empty] | Calidad | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO |  | 0.225
R004 | R003 | Prestadores | Falta de compromiso y participación de todos los prestadores de servicios de telecomunicaciones. (-) | Los trabajos de ordenamiento deben contar con la presencia de todos los prestadores de servicios en los tramos planificados, según el cronograma de trabajo. | Formulario "Autorización de corte" que contiene información de cables y elementos no identificados activos y pasivos | Todo el proyecto | 0.3 | Alcance | 0.8 | 0.24 | Muy Alto | Mitigar | 1. Contratar personal especificamente por el tiempo que dura el proyecto. 2. Contratar personal asignado el 100% a este proyecto 3.- Operadoras de telecomunicaciones nombrarán un Administrador del Proyecto que coordine con todas las operadoras de telecomunicaciones. 4.- Asegurarse de que la difusión según el cronograma llegue a todos los involucrados. | Coordinador único por parte de los prestadores |  | 1. Inducción a nuevo personal. 2. Reemplazar con personal de empresa proveedora. 3. Reemplazo de Administrador del Proyecto si fuera el caso. 4. Sancionar por la inobservancia a la Norma
[8 empty] | Tiempo | 0.8 | 0.24
[8 empty] | Calidad | 0.3 | 0.09
[8 empty] | TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO |  | 0.57
R005 | R004 | Prestadores ARCOTEL | Cortes de cables sin presencia de sus propietarios sean personas naturales o jurídicas (-) | Existencia de cables no identificados activos, en los tramos a ser ordenados que deben ser cortados. | Reclamos de propietarios de cables o elementos cortados | Todo el proyecto | 0.5 | Alcance | 0.2 | 0.1 | Alto | Transferir | 1. La ARCOTEL socializará los tramos a ser intervenidos con todos los involucrados. 2. La ARCOTEL comunicará a la ciudadanía a través de los medios de comunicación el cronograma de ordenamiento. 3. Los prestadores aplicaránla Norma Técnica de Ordenamiento y Soterramiento de Infraestructura de Telecomunicaciones. | ARCOTEL Coordinador único por parte de los prestadores. |  | 1.- Notificación a prestadoares que no participen de los trabajos de ordenamiento. 2.- Utilizar el centro de atención de reclamos para personas naturales o jurídicas afectadas por estos trabajos. 3.- Autorizar a los prestadaores el corte de cable sin identificar y activos.
[8 empty] | Tiempo | 0.4 | 0.2
[8 empty] | Calidad | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO |  | 0.3
R010 | R005 | Prestadores | Ordenamiento menor a 10 Km durante el 2018 en la ciudad de Riobamba (-) | El PNSO especifica que el ordenamiento en la ciudad de Riobamba abarca 10 Km lineales a ser ejecutado durante el 2018 | Incumplimiento del cronograma de trabajo | Ciudad de Riobamba | 0.5 | Alcance | 0.5 | 0.25 | Muy Alto | Mitigar | 1. Seguimiento por parte de ARCOTEL y MINTEL a la ejecución del cronograma de trabajo. 2. Emisión de reportes mensuales de ejecución. 3. Emisión de reportes o informes de control de cambios en caso de existir incumplimiento del cronograma, debidamente justificados 4. Análisis de factibilidad técnica de intervención en los tramos definidos por GAD de Riobamba. | Coordinador único por parte de los prestadores ARCOTEL MINTEL |  | 1. Contratación de cuadrillas de trabajadores adicionales 2. Incluir al nuevo proveedor por parte de los prestadores.
[8 empty] | Tiempo | 0.1 | 0.05
[8 empty] | Calidad | 0.5 | 0.25
[8 empty] | TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO |  | 0.55
| R006 | Prestadores | Alinearse al trabajo y razón de ser de los prestadores de servicios. (+) | Prioridades por parte de los prestadores de servicios de telecomunicaciones. | No dar importancia a los trabajos de ordenamiento. | Todo el proyecto | 0.5 | Alcance | 0.4 | 0.2 | Alto | Reforzar | 1. Crear acuerdos de cooperación interinstitucional que se alineen a los objetivos comunes. 2. Operadoras deben incluir este proyecto en su planificación estratégica, ya que ese ordenamiento se efectuaría anualmente. | Coordinador único por parte de los prestadores ARCOTEL MINTEL |  | 1. Dar a conocer los beneficios del proyecto al personal interno de las operadoras y sus clientes, para que lo apoyen. 2. Documentar los avances del proyecto y lecciones aprendidas.
[8 empty] | Tiempo | 0.2 | 0.1
[8 empty] | Calidad | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO |  | 0.3
| R007 | ARCOTEL MINTEL GAD de Riobamba MEER CNEL Riobamba MIDUVI MTOP MAE | Falta de apoyo de las empresas e instituciones del gobierno central o descentralizado. (-) | Las entidades externas tienen sus propias funciones. | Ausencia y/o negación de apoyo | Todo el proyecto | 0.8 | Alcance | 0.2 | 0.16 | Alto | Transferir | 1. Involucrar a entidades de mayor jerarquía en el organigrama estatal. 2. El proyecto esté priorizado en su ejecución por parte de las entidades estatales | MINTEL |  | 1. Presentar una comunicación para comprometer al Consejo Sectorial que coordina a las entidades de las que depende el proyecto. 2. Pedir apoyo a los organismos de telecomunicaciones nacional e internacional que ya conocen los beneficios del proyecto.
[8 empty] | Tiempo | 0.2 | 0.16
[8 empty] | Calidad | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO |  | 0.32
| R008 | ARCOTEL MINTEL | Decisiones gubernamentales que afecten al proyecto. (-) | Creación, modificación o extinción de políticas, leyes , reglamentos y normas relacionadas con el ordenamiento y soterramiento de redes e infraestructura de telecomunicaciones. | Modificaciones del ordenamiento juridico vigente | Todo el proyecto | 0.2 | Alcance | 0.8 | 0.16 | Moderado | Aceptar | 1. Solicitar criterio a los involucrados del sector de las telecomunicaciones. | MINTEL ARCOTEL |  | 1. Presentar un informe del estado actual, que incluya estadísticas y resultados del modelo de gestión implementado en el proyecto.
[8 empty] | Tiempo | 0.4 | 0.08
[8 empty] | Calidad | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO |  | 0.24
| R009 | PRESTADORES | Situación económica del país. (+, -) | Economía fluctuante | Estados financieros | Todo el proyecto | 0.5 | Alcance | 0.8 | 0.4 | Muy Alto | Aceptar | 1. Análisis de la situación económica del país durante los últimos años, para evaluar las condiciones de inversión en el país. 2. Análisis de las condiciones económicas de los prestadores. | Coordinador único por parte de los prestadores. |  | 1. Presentar informes de estado del proyecto, avances y estadísticas.
[8 empty] | Tiempo | 0.2 | 0.1
[8 empty] | Calidad | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO |  | 0.5
| R010 | PRESTADORES | Incumplimiento de proveedores (contratistas). (-) | Culturalmente incumplidos o por estar impago | Incumplimiento a la o las cláusulas contractuales | Todo el proyecto | 0.2 | Alcance | 0.2 | 0.04 | Moderado | Transferir | 1. Estudiar la reputación del proveedor antes de contratarlo. 2. Tener otros proveedores que puedan reemplazar al primero. | Coordinador único por parte de los prestadores. |  | 1. Rescindir el contrato 2. Aplicar las garantías de cumplimiento del contrato. 3. Sancionar según las clausulas establecidas. 4.Contratar otro proveedor de manera inmediata y emergente.
[8 empty] | Tiempo | 0.4 | 0.08
[8 empty] | Calidad | 0.4 | 0.08
[8 empty] | TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO |  | 0.2
| R011 | PRESTADORES | Suspensión inesperada de la ejecución del ordenamiento | Caso fortuito o por fuerza mayor | Fenomenos Naturales, Conmosión Social, etc.. | Todo el proyecto | 0.3 | Alcance | 0.2 | 0.06 | Moderado | Aceptar | 1. Agregar nuevos tramos que sustituyan a los tramos afectados. 2. Solicitar nuevos permisos para los nuevos tramos. | Coordinador único por parte de los prestadores ARCOTEL MINTEL GAD de Riobamba |  | 1. Modificar el cronograma de trabajo de los tramos afectados. 2. Notificar fecha reanudación de los trabajos de ordenamiento en los tramos afectados. 3. Actualizar los permisos ya otorgados.
[8 empty] | Tiempo | 0.4 | 0.12
[8 empty] | Calidad | 0.4 | 0.12
[8 empty] | TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO |  | 0.3
| R012 | CNEL Riobamba / MEER / Prestadores | Postes en mal estado /cambio de postería sin previo aviso | Falta de mantenimiento / Falta de notificación a los arrendatarios de los postes |  | Todo el proyecto | 0.3 | Alcance | 0.2 | 0.06 | Moderado | Aceptar | 1.- Ejecutar los cambios de postes en mal estado en forma inmediata. 2-. Notificación oportuna a los arrendatarios de cambio de posteria. | Prestadores / CNEL Riobamba |  | 1. Coordinaciones entre el MINTEL y el MEER
[8 empty] | Tiempo | 0.4 | 0.12
[8 empty] | Calidad | 0.4 | 0.12
[8 empty] | TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO |  | 0.3
| R013 | Prestadores de servicios Contratistas | Trabajos de ordenamiento aislados o descoordinados | Contratación conjunta pero no están todos los involucrados. | Se visualiza en campo el trabajo descoordinado | Todo el proyecto | 0.5 | Alcance | 0.2 | 0.1 | Alto | Aceptar | 1. Los prestadores que no se adherieron al contrato deberán coordinar con la contratista, los trabajo de ordenamiento. | Prestadores de servicios |  | 1. La ARCOTEL aplicará la normativa vigente a los prestadores que no cumplan el ordenamiento.
[8 empty] | Tiempo | 0.4 | 0.2
[8 empty] | Calidad | 0.4 | 0.2
[8 empty] | TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO |  | 0.5