## RIESGOS
MATRIZ DE RIESGOS
CÓDIGO DEL RIESGO | CODIGO | INVOLUCRADO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | CAUSA RAÍZ | TRIGGER O DISPARADOR DEL RIESGO | ENTREGABLES AFECTADOS | ESTIMACIÓN DE PROBABILIDAD | OBJETIVO AFECTADO | ESTIMACIÓN DE IMPACTO | PROB X IMPACTO | TIPO DE RIESGO | TIPO DE RESPUESTA | RESPUESTAS PLANIFICADAS | RESPONSABLE DE LA RESPUESTA | FECHA PLANIFICADA | PLAN DE CONTIGENCIA
R003 | R001 | Prestadores GAD de Santo Domingo MINTEL | Permisos de uso de espacio público para efectuar trabajos de Ordenamiento (-) | Obligación de solicitud de permisos por cada zona de trabajo y por cada prestador para uso de espacio público. | Demorá o la negación en la obtención de los permisos | Todo el proyecto | 0.5 | Alcance | 0.8 | 0.4 | Muy Alto | Mitigar | 1. Los prestadores insitirán en la solicitud de la emisión de los permisos en el GAD de Santo Domingo. 2. MINTEL apoyará en la insistencia para la obtención de los permisos requeridos. | Coordinador único por parte de los prestadores (Representa a todos los prestadores de servicios del régimen general de telecomunicaciones y propietarios de redes privadas.) GAD de Santo Domingo MINTEL |  | 1. Insistir a la Dirección de Planificación del GAD de Santo Domingo. (Permiso de uso de espacio público) 2. Insistir a la Agencia de Tránsito. (Permiso de uso de vía, cierre de carriles) 3. Insistir a la Dirección de Planificación del GAD de Santo Domingo o la dirección que corresponda (Permiso de ruptura de acera y cambio de postes)-
[8 empty] | Tiempo | 0.8 | 0.4
[8 empty] | Calidad | 0.1 | 0.05
[8 empty] | TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO |  | 0.85
R009 | R002 | Prestadores | Transporte de cables propios y de terceros, y elementos propios y de terceros. | Prestadores ofrecen tratamiento de los residuos sólidos producto del trabajo de ordenamiento | Deshechos en la vía pública | Todo el proyecto | 0.5 | Alcance | 0.05 | 0.025 | Moderado | Explotar | 1. Insistir una nueva organización y recolección de residuos sólidos por parte de los prestadores de servicios de telecomunicaciones. | Coordinador único por parte de los prestadores. |  | 1. Coordinar con empresa de aseo o recolección de basura, la entrega de residuos sólidos en centro de acopio de empresa recicladora. 2. Solicitar a organismos de control ambiental aplique la normativa vigente para manejo de residuos en sector público y privado.
[8 empty] | Tiempo | 0.4 | 0.2
[8 empty] | Calidad | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO |  | 0.225
R004 | R003 | Prestadores | Falta de compromiso y participación de todos los prestadores de servicios de telecomunicaciones. (-) | Los trabajos de ordenamiento deben contar con la presencia de todos los prestadores de servicios en los tramos planificados, según el cronograma de trabajo. | Formulario "Autorización de corte" que contiene información de cables y elementos no identificados activos y pasivos | Todo el proyecto | 0.3 | Alcance | 0.8 | 0.24 | Muy Alto | Mitigar | 1. Contratar personal especificamente por el tiempo que dura el proyecto. 2. Contratar personal asignado el 100% a este proyecto 3.- Operadoras de telecomunicaciones nombrarán un Administrador del Proyecto que coordine con todas las operadoras de telecomunicaciones. 4.- Asegurarse de que la difusión según el cronograma llegue a todos los involucrados. | Coordinador único por parte de los prestadores |  | 1. Inducción a nuevo personal. 2. Reemplazar con personal de empresa proveedora. 3. Reemplazo de Administrador del Proyecto si fuera el caso. 4. Sancionar por la inobservancia a la Norma
[8 empty] | Tiempo | 0.8 | 0.24
[8 empty] | Calidad | 0.3 | 0.09
[8 empty] | TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO |  | 0.57
R005 | R004 | Prestadores ARCOTEL | Cortes de cables sin presencia de sus propietarios sean personas naturales o jurídicas (-) | Existencia de cables no identificados activos, en los tramos a ser ordenados que deben ser cortados. | Reclamos de propietarios de cables o elementos cortados | Todo el proyecto | 0.5 | Alcance | 0.2 | 0.1 | Alto | Transferir | 1. La ARCOTEL socializará los tramos a ser intervenidos con todos los involucrados. 2. La ARCOTEL comunicará a la ciudadanía a través de los medios de comunicación el cronograma de ordenamiento. 3. Los prestadores aplicaránla Norma Técnica de Ordenamiento y Soterramiento de Infraestructura de Telecomunicaciones. | ARCOTEL Coordinador único por parte de los prestadores. |  | 1.- Notificación a prestadoares que no participen de los trabajos de ordenamiento. 2.- Utilizar el centro de atención de reclamos para personas naturales o jurídicas afectadas por estos trabajos. 3.- Autorizar a los prestadaores el corte de cable sin identificar y activos.
[8 empty] | Tiempo | 0.4 | 0.2
[8 empty] | Calidad | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO |  | 0.3
R010 | R005 | Prestadores | Ordenamiento menor a 11 Km durante el 2018 en la ciudad de Santo Domingo (-) | El PNSO especifica que el ordenamiento en la ciudad de Santo Domingo abarca 11 Km lineales a ser ejecutado durante el 2018 | Incumplimiento del cronograma de trabajo | Ciudad de Santo Domingo | 0.5 | Alcance | 0.5 | 0.25 | Muy Alto | Mitigar | 1. Seguimiento por parte de ARCOTEL y MINTEL a la ejecución del cronograma de trabajo. 2. Emisión de reportes mensuales de ejecución. 3. Emisión de reportes o informes de control de cambios en caso de existir incumplimiento del cronograma, debidamente justificados 4. Análisis de factibilidad técnica de intervención en los tramos definidos por GAD de Santo Domingo. | Coordinador único por parte de los prestadores ARCOTEL MINTEL |  | 1. Contratación de cuadrillas de trabajadores adicionales 2. Incluir al nuevo proveedor por parte de los prestadores.
[8 empty] | Tiempo | 0.1 | 0.05
[8 empty] | Calidad | 0.5 | 0.25
[8 empty] | TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO |  | 0.55
| R006 | Prestadores | Alinearse al trabajo y razón de ser de los prestadores de servicios. (+) | Prioridades por parte de los prestadores de servicios de telecomunicaciones. | No dar importancia a los trabajos de ordenamiento. | Todo el proyecto | 0.5 | Alcance | 0.4 | 0.2 | Alto | Reforzar | 1. Crear acuerdos de cooperación interinstitucional que se alineen a los objetivos comunes. 2. Operadoras deben incluir este proyecto en su planificación estratégica, ya que ese ordenamiento se efectuaría anualmente. | Coordinador único por parte de los prestadores ARCOTEL MINTEL |  | 1. Dar a conocer los beneficios del proyecto al personal interno de las operadoras y sus clientes, para que lo apoyen. 2. Documentar los avances del proyecto y lecciones aprendidas.
[8 empty] | Tiempo | 0.2 | 0.1
[8 empty] | Calidad | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO |  | 0.3
| R007 | ARCOTEL MINTEL GAD de Santo Domingo MEER CNEL Santo Domingo MIDUVI MTOP MAE | Falta de apoyo de las empresas e instituciones del gobierno central o descentralizado. (-) | Las entidades externas tienen sus propias funciones. | Ausencia y/o negación de apoyo | Todo el proyecto | 0.8 | Alcance | 0.2 | 0.16 | Alto | Transferir | 1. Involucrar a entidades de mayor jerarquía en el organigrama estatal. 2. El proyecto esté priorizado en su ejecución por parte de las entidades estatales | MINTEL |  | 1. Presentar una comunicación para comprometer al Consejo Sectorial que coordina a las entidades de las que depende el proyecto. 2. Pedir apoyo a los organismos de telecomunicaciones nacional e internacional que ya conocen los beneficios del proyecto.
[8 empty] | Tiempo | 0.2 | 0.16
[8 empty] | Calidad | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO |  | 0.32
| R008 | ARCOTEL MINTEL | Decisiones gubernamentales que afecten al proyecto. (-) | Creación, modificación o extinción de políticas, leyes , reglamentos y normas relacionadas con el ordenamiento y soterramiento de redes e infraestructura de telecomunicaciones. | Modificaciones del ordenamiento juridico vigente | Todo el proyecto | 0.2 | Alcance | 0.8 | 0.16 | Moderado | Aceptar | 1. Solicitar criterio a los involucrados del sector de las telecomunicaciones. | MINTEL ARCOTEL |  | 1. Presentar un informe del estado actual, que incluya estadísticas y resultados del modelo de gestión implementado en el proyecto.
[8 empty] | Tiempo | 0.4 | 0.08
[8 empty] | Calidad | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO |  | 0.24
| R009 | PRESTADORES | Situación económica del país. (+, -) | Economía fluctuante | Estados financieros | Todo el proyecto | 0.5 | Alcance | 0.8 | 0.4 | Muy Alto | Aceptar | 1. Análisis de la situación económica del país durante los últimos años, para evaluar las condiciones de inversión en el país. 2. Análisis de las condiciones económicas de los prestadores. | Coordinador único por parte de los prestadores. |  | 1. Presentar informes de estado del proyecto, avances y estadísticas.
[8 empty] | Tiempo | 0.2 | 0.1
[8 empty] | Calidad | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO |  | 0.5
| R010 | PRESTADORES | Incumplimiento de proveedores (contratistas). (-) | Culturalmente incumplidos o por estar impago | Incumplimiento a la o las cláusulas contractuales | Todo el proyecto | 0.2 | Alcance | 0.2 | 0.04 | Moderado | Transferir | 1. Estudiar la reputación del proveedor antes de contratarlo. 2. Tener otros proveedores que puedan reemplazar al primero. | Coordinador único por parte de los prestadores. |  | 1. Rescindir el contrato 2. Aplicar las garantías de cumplimiento del contrato. 3. Sancionar según las clausulas establecidas. 4.Contratar otro proveedor de manera inmediata y emergente.
[8 empty] | Tiempo | 0.4 | 0.08
[8 empty] | Calidad | 0.4 | 0.08
[8 empty] | TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO |  | 0.2
| R011 | PRESTADORES | Suspensión inesperada de la ejecución del ordenamiento | Caso fortuito o por fuerza mayor | Fenomenos Naturales, Conmosión Social, etc.. | Todo el proyecto | 0.3 | Alcance | 0.2 | 0.06 | Moderado | Aceptar | 1. Agregar nuevos tramos que sustituyan a los tramos afectados. 2. Solicitar nuevos permisos para los nuevos tramos. | Coordinador único por parte de los prestadores ARCOTEL MINTEL GAD de Santo Domingo |  | 1. Modificar el cronograma de trabajo de los tramos afectados. 2. Notificar fecha reanudación de los trabajos de ordenamiento en los tramos afectados. 3. Actualizar los permisos ya otorgados.
[8 empty] | Tiempo | 0.4 | 0.12
[8 empty] | Calidad | 0.4 | 0.12
[8 empty] | TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO |  | 0.3
| R012 | CNEL Santo Domingo / MEER / Prestadores | Postes en mal estado /cambio de postería sin previo aviso | Falta de mantenimiento / Falta de notificación a los arrendatarios de los postes |  | Todo el proyecto | 0.3 | Alcance | 0.2 | 0.06 | Moderado | Aceptar | 1.- Ejecutar los cambios de postes en mal estado en forma inmediata. 2-. Notificación oportuna a los arrendatarios de cambio de posteria. | Prestadores / CNEL Santo Domingo |  | 1. Coordinaciones entre el MINTEL y el MEER
[8 empty] | Tiempo | 0.4 | 0.12
[8 empty] | Calidad | 0.4 | 0.12
[8 empty] | TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO |  | 0.3
| R013 | Prestadores de servicios Contratistas | Trabajos de ordenamiento aislados o descoordinados | Contratación conjunta pero no están todos los involucrados. | Se visualiza en campo el trabajo descoordinado | Todo el proyecto | 0.5 | Alcance | 0.2 | 0.1 | Alto | Aceptar | 1. Los prestadores que no se adherieron al contrato deberán coordinar con la contratista, los trabajo de ordenamiento. | Prestadores de servicios |  | 1. La ARCOTEL aplicará la normativa vigente a los prestadores que no cumplan el ordenamiento.
[8 empty] | Tiempo | 0.4 | 0.2
[8 empty] | Calidad | 0.4 | 0.2
[8 empty] | TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO |  | 0.5