## Hoja1
CRONOGRAMA DE TRABAJO RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 ARCOTEL
FASES | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | FECHAS | Reprogramación Fechas. RESOLUCIÓN No. CPCCS-PLE-SG-042-2020-251 15-07-2020
FASE 0 Organización interna | Conformación del equipo de trabajo en Planta Central. | COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN | 2020-03-03 | 2020-03-03
| Generación de directrices para los eventos a realizarse con motivo de la rendición de cuentas. | DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN | 2020-03-03 | 2020-03-03
| Envío del requerimiento de Conformación de Equipo de Trabajo en las Unidades Administrativas Desconcentradas | COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, INVERSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | 2020-03-03 | 2020-03-03
| Envío del plan de trabajo, solicitud elaboración de Informes de gestión y llenado de matrices planta central, coordinaciones zonales y oficinas técnicas | COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, INVERSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓNFICACIÓN | 2020-03-05 | 2020-03-05
| Conformación y socialización del equipo de trabajo en coordinaciones zonales y oficinas técnicas. | COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN COORDINACIONES ZONALES | 2020-03-05 | 2020-03-05
FASE 1. Elaboración de Informe de rendición de cuentas | Envío de formularios registrados e informes de gestión a nivel de planta central y unidades operativas desconcentradas. | EQUIPOS DE TRABAJO PLANTA CENTRAL, COORD ZONALES | 2020-03-09 | 2020-03-09
| Validación de información integral a nivel planta central y unidades operativas desconcentradas. | EQUIPO DE TRABAJO PLANTA CENTRAL | 2020-03-10 | 2020-03-10
FASE 2 Presentación a la ciudadanía del informe de rendición de cuentas | Planificación de eventos participativos planta central (logística, convocatoria y cumplimiento evento) | DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN | 2020-03-10 | 2020-08-07
| Planificación de eventos participativos unidades operativas desconcentradas (logística, convocatoria y cumplimiento evento) | EQUIPOS DE TRABAJO PLANTA CENTRAL, COORD ZONALES | 2020-03-10 | 2020-08-26
| Coordinación a nivel interno y de instituciones públicas sobre la logística necesaria para deliberación del informe de rendición de cuentas para planta central y unidades operativas desconcentradas. | DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, COORDINACIONES ZONALES | 2020-03-10 | 2020-08-26
| Realizar presentación de la rendición de cuentas de PLANTA CENTRAL y validación de las autoridades | COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN | 2020-03-12 | 2020-09-07
| Realizar presentación de la rendición de cuentas de las unidades operativas desconcentradas | COORDINACIONES ZONALES | 2020-03-13 | 9/7/2020 9/8/2020
| Realización de eventos de deliberación unidades operativas desconcentradas | EQUIPOS DE TRABAJO PLANTA CENTRAL, COORD ZONALES | 2020-03-25 | 9/7/2020 9/8/2020
| Realización de eventos de deliberación planta central | DIRECCIÓN EJECUTIVA, EQUIPO DE TRABAJO PLANTA CENTRAL | 2020-03-26 | 2020-09-07
FASE 3 Entrega del informe de rendición de cuentas al CPCCS | Requerimiento de accesos para el ingreso de información en el sistema de rendición de cuentas del Consejo de Participación Ciudadana. | COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN | 2020-02-03 | 2020-08-07
| Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de rendición de cuentas planta central | COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, INVERSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | 2020-04-15 | 2020-10-15
| Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de rendición de cuentas unidades operativas desconcentradas. | COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, INVERSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | 2020-04-15 | 2020-10-15
| Entrega del Informe de rendición de cuentas al CPCCS,a través del ingreso del Informe en el sistema virtual. | COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, INVERSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | 2020-04-10 | 2020-10-16