## Anexo 2 - Cronograma Guayaquil
Cronograma de Ordenamiento de Redes Físicas Aéreas del cantón Guayaquil para el año 2020 FASE II DE ORDENAMIENTO - GUAYAQUIL
VÍA |  |  |  | FINALIZAR FASE 2 ORDENAMIENTO
RUTA | DESCRIPCION | TRAMO (DESDE) | TRAMO (HASTA) | FECHA FIN
1 | AV. ISIDRO AYORA (9,80 Km) | AV.DE LAS AMERICAS | TEODORO ALVARADO OLEAS (PQ-SAMANES) | 2020-03-27
2 | AV. PARRA VELASCO (6,60 Km) | AV. AGUSTÍN FREIRE | TEODORO ALVARADO OLEAS | 2020-04-26
3 | AV. AGUSTÍN FREIRE (4 Km) | AV. PARRA VELASCO | AV. FRANCISCO DE ORELLANA | 2020-05-14
4 | TEODORO MALDONADO CARBO (4,80 Km) | AV. PARRA VELASCO | AV. FRANCISCO DE ORELLANA | 2020-06-04
5 | AV. BENJAMÍN CARRION (5 Km) | AV. ISIDRO AYORA | AV. JUAN TANCA MARENGO | 2020-06-27
6 | AV. BAQUERIZO NAZUR (6,40 Km) | AV. TANCA MARENGO | AV. FRANCISCO DE ORELLANA | 2020-07-11
7 | AV. CIRCUNVALACIÓN (5,50 Km) | AV. CARLOS JULIO AROSEMENA | AV. KENNEDY | 2020-07-24
8 | AV. LAS AGUAS (5 Km) | AV. TANCA MARENGO | C.C. ALBAN BORJA | 2020-08-05
9 | DR.HUERTA RENDÓN (5 Km) | AV. PLAZA DAÑIN | 1° CALLEJÓN 15A (SECTOR FACSO) | 2020-08-17
10 | AV. FRANCISCO BOLOÑA (2 Km) | AV. PLAZA DAÑIN | AV. KENNEDY | 2020-08-22
11 | AYACUCHO (6,20 Km) | ELOY ALFARO | AV. 31 S | 2025-08-10
12 | HUANCAVILCA (6,40 Km) | CHILE | FRANCISCO PIANA RAFFO | 2020-09-20
13 | ALCEDO (5 Km) | CALLE 17 | NOGUCHI | 2020-10-02
14 | JOSE SANTIAGO CASTILLO (KENNEDY NORTE) (3,50 Km) | AV. FRANCISCO DE ORELLANA | AV. TANCA MARENGO | 2020-10-10
15 | 25 DE JULIO (6 Km) | PUERTO MARITIMO | COVIEN | 2020-10-24
16 | AV. DOMINGO COMIN (4,50 Km) | AV. VICENTE TRUJILLO | GUASMO CENTRAL (CALLE 52) | 2020-11-04
17 | AV.FRANCISCO DE ORELLANA (13 Km) | COLEGIO DE ING. CIVILES | DESVIO HACIA LA AV. PERIMETRAL | 2020-12-03
18 | PASCUALES (2 Km) | JOLLA DE LOS SACHAS | PERIMETRAL | 2020-12-08
19 | GARCIA GOYENA (7 Km) | VICENTE RAMON ROCA | CHIMBORAZO | 2020-12-26