## Anexo 2 - Cronograma Ibarra
Cronograma de Ordenamiento de Redes Físicas Aéreas del cantón Ibarra para el año 2020 FASE II DE ORDENAMIENTO - IBARRA
VÍA |  |  |  | FINALIZAR FASE 2 ORDENAMIENTO
RUTA | DESCRIPCION | TRAMO (DESDE) | TRAMO (HASTA) | FECHA FIN
1 | AV. EUGENIO ESPEJO - (0,405 Km) | JUAN DE VELASCO | AV. FRAY VACAS GALINDO | 2020-06-18
2 | AV. EUGENIO ESPEJO - (0,375 Km) | AV. FRAY VACAS GALINDO | AV. TEODORO GÓMEZ DE LA TORRE | 2020-06-21
3 | AV. TEODORO GÓMEZ DE LA TORRE - (2,24 Km) | JUAN SALINAS | AV. EUGENIO ESPEJO | 2020-07-01
4 | AV. TEODORO GÓMEZ DE LA TORRE - (0,182 Km) | AV. RAFAEL SÁNCHEZ (REDONDEL DE AV. TEODORO MALDONADO) | AV. EUGENIO ESPEJO | 2020-07-03
5 | OBISPO MOSQUERA - (0,8 Km) | JUAN DE SALINAS | AV. EUGENIO ESPEJO | 2020-07-08
6 | LUIS TORO MORENO - (0,4 Km) | GRAL. JULIO ANDRADE | CALIXTO MIRANDA Y SUÁREZ | 2020-07-10
7 | RAFAEL LARREA ANDRADE - (0,75 Km) | AV. EUGENIO ESPEJO | ANTONIO JOSÉ DE SUCRE | 2020-07-14
8 | GRAL. JULIO ANDRADE - (0,16 Km) | RAFAEL LARREA ANDRADE | AV. TEODORO GÓMEZ DE LA TORRE | 2020-07-16
9 | AV. RAFAEL SÁNCHEZ - (0,298 Km) | AV. TEODORO GÓMEZ DE LA TORRE | OBISPO MOSQUERA | 2020-07-18
10 | JUAN FRANCISCO CEVALLOS - (0,321 Km) | OBISPO MOSQUERA | AV. TEODORO GÓMEZ DE LA TORRE | 2020-07-21
11 | ANTONIO CORDERO - (0,325 Km) | AV. TEODORO GÓMEZ DE LA TORRE | OBISPO MOSQUERA | 2020-07-23
12 | JUANA ATABALIPA - (0,325 Km) | OBISPO MOSQUERA | AV. TEODORO GÓMEZ DE LA TORRE | 2020-07-26
13 | SÁNCHEZ Y CIFUENTES - (0,405 Km) | AV. TEODORO GÓMEZ DE LA TORRE | AV. A. PÉREZ GUERRERO | 2020-07-28
14 | BARTOLOMÉ GARCÍA - (0,318 Km) | OBISPO MOSQUERA | AV. TEODORO GÓMEZ DE LA TORRE | 2020-07-31
15 | CALIXTO MIRANDA SUÁREZ - (0,321 Km) | AV. TEODORO GÓMEZ DE LA TORRE | OBISPO MOSQUERA | 2020-08-02
16 | SIMÓN BOLÍVAR - (0,398 Km) | AV. TEODORO GÓMEZ DE LA TORRE | AV. A. PÉREZ GUERRERO | 2020-08-05
17 | ANTONIO JOSÉ DE SUCRE - (0,44 Km) | ELÍAS LIBORIO MADERA | AV. TEODORO GÓMEZ DE LA TORRE | 2020-08-08
18 | VICENTE ROCAFUERTE - (0,44 Km) | AV. TEODORO GÓMEZ DE LA TORRE | ELÍAS LIBORIO MADERA | 2020-08-11
19 | PEDRO VICENTE MALDONADO - (0,396 Km) | ELÍAS LIBORIO MADERA | AV. TEODORO GÓMEZ DE LA TORRE | 2020-08-13
20 | JUAN DE SALINAS - (0,38 Km) | AV. TEODORO GÓMEZ DE LA TORRE | ELÍAS LIBORIO MADERA | 2020-08-16
21 | AV. A. PÉREZ GUERRERO - (0,296 Km) | AV. EUGENIO ESPEJO | SÁNCHEZ Y CIFUENTES | 2020-08-18
22 | CRISTÓBAL COLÓN - (0,117 Km) | SÁNCHEZ Y CIFUENTES | AV. EUGENIO ESPEJO | 2020-08-20
23 | AV. TEODORO GÓMEZ DE LA TORRE | AV. ATAHUALPA | AV. EL RETORNO | 2020-08-25
24 | AV. EL RETORNO | AV. TEODORO GÓMEZ DE LA TORRE | CALLE S/N - DOS CUADRA MAS ARRIBA DE LA CALLE LOS HUANCAVILCAS | 2020-09-29
25 | AV. ATAHUALPA | CALLE S/N - UNA CALLE MAS ARRIBA DE LA CALLE HUANCAVILCAS | SUBESTACION RETORNO | 2020-10-02
26 | AV. RICARDO SANCHEZ | AV. EL RETORNO | ATAHUALPA | 2020-10-05
27 | RIO SANTIAGO | AV. RICARDO SANCHEZ | RIO COCA | 2020-10-08
28 | RIO QUININDE | AV. RICARDO SANCHEZ | CALLE. HERNÁN GONZALEZ DE SAA | 2020-10-11
29 | NAZACOTA PUENTO | AV. EL RETORNO | AV. ATAHUALPA | 2020-10-15
30 | CALLE RIO CHINCHIPE | AV EL RETORNO | VIA LA CAMPIÑA | 2020-10-18
31 | RIO DAULE | RIO CHINCHIPE | RIO AGUARICO | 2020-10-21
32 | AV HERNAN GONZALES DE SAA | AV EL RETORNO | AV ATAHUALPA | 2020-10-25
33 | RIO CENEPA | AV ATAHUALPA | RIO LITA | 2020-10-28
34 | ANTONIO JOSE DE SUCRE | AV HERNAN GONZALES DE SAA | RIO TIPUTINI | 2020-11-01