## Anexo 2 - Cronograma Manta
Cronograma de Ordenamiento de Redes Físicas Aéreas del cantón Manta para el año 2020 FASE II DE ORDENAMIENTO - MANTA
VÍA |  |  |  | FINALIZAR FASE 2 ORDENAMIENTO
RUTA | DESCRIPCION | TRAMO (DESDE) | TRAMO (HASTA) | FECHA FIN
1 | CALLE 11 (1,05 Km) | AVENIDA 2 | AVENIDA 25 | 2020-10-18
2 | CALLE 12 (1,2 Km) | AVENIDA 3 | AVENIDA 28 | 2020-10-24
3 | CALLE 14 (1,1 Km) | AVENIDA MALECON | AVENIDA 25 | 2020-10-30
4 | CALLE 15 (1,47 Km) | AVENIDA MALECON | AVENIDA 30 | 2020-11-06
5 | CALLE 13 (0,051 Km) | AVENIDA 1 | AVENIDA 2 | 2020-11-07
6 | CALLE S/N (0,085 Km) | AVENIDA 1 | AVENIDA 3 | 2020-11-09
7 | AVENIDA 1 (0,298 Km) | CALLE 15 | CALLE 13 | 2020-11-11
8 | AVENIDA 3 (0,42 Km) | CALLE 15 | CALLE 11 | 2020-11-14
9 | AVENIDA 4 (0,442 Km) | CALLE 13 | CALLE 6 | 2020-11-17
10 | AVENIDA 5 (0,234 Km) | CALLE 12 | CALLE 9 | 2020-11-19
11 | AVENIDA 6 (0,447 Km) | CALLE 13 | CALLE 6 | 2020-11-22
12 | AVENIDA 103 (1,48 Km) | CALLE 108 | CALLE 125 | 2020-11-29
13 | AVENIDA 104 (0,363 Km) | CALLE 112 | CALLE 115 | 2020-12-01
14 | CALLE 114 (0,12 Km) | CALLE 104 | CALLE 103 | 2020-12-03
15 | CALLE 113 (0,295 Km) | AVENIDA 103 | AVENIDA 108 | 2020-12-05