## Anexo 2 - Cronograma Riobamba
Cronograma de Ordenamiento de Redes Físicas Aéreas del cantón Loja para el año 2020 FASE II DE ORDENAMIENTO - LOJA
VÍA |  |  |  | FINALIZAR FASE 2 ORDENAMIENTO
RUTA | DESCRIPCION | TRAMO (DESDE) | TRAMO (HASTA) | FECHA FIN
1 | AV. MANUEL AGUSTIN AGUIRRE - (1,13 Km) | CALLE JUAN JOSE SAMANIEGO | CALLE JOSE PICOITA | 2020-04-04
2 | AV. MANUEL JOSE AGUIRRE - (0,4 Km) | CALLE ALONSO DE MERCADILLO | CALLE JOSE PICOITA | 2020-04-07
3 | AV. LAURO GUERRERO - (1,19 Km) | CALLE JUAN JOSE SAMANIEGO | CALLE JOSE PICOITA | 2020-04-13
4 | CALLE RAMON PINTO - (1,17 Km) | CALLE JUAN JOSE SAMANIEGO | CALLE JOSE PICOITA | 2020-04-19
5 | CALLE JOSE MARIA PEÑA - (0,83 Km) | CALLE 10 DE AGOSTO | AV. PIO JARAMILLO ALVARADO | 2020-04-24
6 | CALLE COLON - (0,15 Km) | AV. MANUEL AGUSTIN AGUIRRE | CALLE RAMON PINTO | 2020-04-25
7 | CALLE JOSE ANTONIO EGUIGUREN - (0,16 Km) | AV. MANUEL AGUSTIN AGUIRRE | CALLE RAMON PINTO | 2020-04-27
8 | CALLE 10 DE AGOSTO - (0,24 Km) | AV. MANUEL AGUSTIN AGUIRRE | CALLE JOSE MARIA PEÑA | 2020-04-29
9 | CALLE VICENTE ROCAFUERTE - (0,20 Km) | AV. MANUEL AGUSTIN AGUIRRE | CALLE JOSE MARIA PEÑA | 2020-05-01
10 | CALLE MIGUEL RIOFRIO - (0,27 Km) | AV. MANUEL AGUSTIN AGUIRRE | CALLE NICOLAS GARCIA | 2020-05-03
11 | CALLE AZUAY - (0,31 Km) | AV. MANUEL AGUSTIN AGUIRRE | AV. MANUEL CARRION PINZANO | 2020-05-05
12 | CALLE MERCADILLO - (0,30 Km) | AV. MANUEL AGUSTIN AGUIRRE | AV. PIO JARAMILLO ALVARADO | 2020-05-08
13 | TNTE. MAXIMILIANO RODRIGUEZ - (0,30 Km) | AV. MANUEL AGUSTIN AGUIRRE | AV. PIO JARAMILLO ALVARADO | 2020-05-10
14 | CALLE VENEZUELA - (0,29 Km) | AV. MANUEL AGUSTIN AGUIRRE | AV. PIO JARAMILLO ALVARADO | 2020-05-12
15 | CALLE JOSE PICOITA - (0,17 Km) | AV. MANUEL AGUSTIN AGUIRRE | AV. PIO JARAMILLO ALVARADO | 2020-05-14
16 | AV. GRAN COLOMBIA - (0,97 Km) | CALLE PUJILI | AV. CUXIBAMBA | 2020-05-19
17 | PROLONGACION 24 DE MAYO - (0,30 Km) | AV. ORILLAS DEL ZAMORA | AV. ZOILO RODRIGUEZ | 2020-05-21
18 | CALLE CLODOVEO CARRION - (0,20 Km) | AV. ORILLAS DEL ZAMORA | AV. ZOILO RODRIGUEZ | 2020-05-23
19 | AV. ORILLAS DEL ZAMORA - (1,40 Km) | CALLE LOURDES | CALLE DANIEL ALVAREZ | 2020-05-30
20 | CALLE JUAN DE ALDERETE - (0,20 Km) | AV. ORILLAS DEL ZAMORA | AV. SANTIAGO DE LAS MONTAÑAS | 2020-06-01
21 | AV. SANTIAGO DE LAS MONTAÑAS - (0,84 Km) | CALLE PUERTO BOLIVAR | CALLE DANIEL ALVAREZ | 2020-06-06