## Hoja1
CRONOGRAMA DE TRABAJO RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 ARCOTEL
FASES | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | FECHAS
FASE 0 Organización interna | Conformación del equipo de trabajo en Planta Central | COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN | 2021-04-13
| Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas | COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, INVERSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | 2021-04-16
FASE 1. Elaboración de Informe de rendición de cuentas | Consolidar la información cuantitativa y cualitativa de la gestión anual y evaluar los resultados alcanzados en el período fiscal concluido. | COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, INVERSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | 2021-04-23
| Habilitar canales de comunicación virtuales y presenciales, de acceso abierto y público, para que la ciudadanía plantee los temas sobre los cuales requiere que la autoridad rinda cuentas | DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN | 2021-04-27
| Llenar el Formulario del Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCSS por la UDAF | COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN COORDINACIONES ZONALES | 2021-04-27
| Redacción del Informe de Rendición de Cuentas | COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, INVERSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | 2021-04-29
| Socialización interna y aprobación del informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables | EQUIPOS DE TRABAJO PLANTA CENTRAL, COORD ZONALES | 2021-05-03
| Planificación de los eventos participativos | DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIRECCION DE PLANIFICACIÓN, COORDINACIONES ZONALES | 2021-05-04
| Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios digitales y presenciales | DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN, COORDINACIONES ZONALES | 2021-05-06
| Realizar la convocatoria pública y abierta a la deliberación | EQUIPOS DE TRABAJO PLANTA CENTRAL, COORD ZONALES | 2021-05-06
| Realización del Evento Virtual de Rendición de Cuentas | DIRECCIÓN EJECUTIVA, EQUIPO DE TRABAJO PLANTA CENTRAL | 2021-05-10
| Sistematizar todos los aportes ciudadanos recibidos tanto en el espacio presencial como el virtual | EQUIPOS DE TRABAJO PLANTA CENTRAL, COORD ZONALES | 2021-05-27
| Elaborar acta de compromiso | EQUIPOS DE TRABAJO PLANTA CENTRAL, COORD ZONALES | 2021-05-28
FASE 3 Entrega del informe de rendición de cuentas al CPCCS | Entrega del Informe de rendición de cuentas al CPCCS,a través del ingreso del Informe en el sistema virtual. | COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, INVERSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | 2021-06-15